## Indicadores
Medição de software
Planilha de indicadores
Versão 1.0 | 2017-2
Grupo 1 - Disciplina
Observações:
Medidas realizadas para a sprint 1. Não foram realizados testes, de modo que a tabela do índice de defeitos encontrados na fase de testes (In_Df) encontra-se sem informações até o momento.

## Adequação Processo-Projeto
Métricas de adequação entre processo e projeto
Fonte: métricas elaboradas pela equipe
| Produto | Questões 1 (Quantas tarefas do projeto não possuem relação com atividades do processo?) e 2 (Quantas atividades do processo não têm relação com tarefas do projeto?) | Versões entregues aos clientes
| Medidas | Método de medição | Versão 1 | Versão 2 | Observações - V1
QTSRP | Quantidade de Tarefas sem Relação com Processo | Valores determinados comparando-se as tarefas do processo no RedMine e as atividades definidas no Scrub | 7 | 0
QAPSRT | Quantidade de Atividades do Processo sem Relação com Tarefas |  | 4 | 0 | Atualização dos Requsitos, Depuração, Diagrama de Sequência, Coletar Informações sobre Regras de Negócio
| Informações sobre o contexto da medição | Data | 2017-10-16
|  | Responsável | Renan

## In_Df
Índice de defeitos encontrados na fase de testes
Fonte: Pegoraro (2014)
| Produto | Q3 - Quantos defeitos foram encontrados nos testes? | Versões entregues aos clientes
ID | Medidas | Método de medição | Versão 1 | Versão 2
TST_Df | Testes com defeitos | Quantidades obtidas na fase de testes de uma iteração | 0 | 0
TST | Quantidade de testes realizados |  | 0 | 0
In_Df | Índice de defeitos encontrados na fase de testes |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Informações sobre o contexto da medição | Data | 2017-10-16
|  | Responsável | Lucas

## G_RF
Grau de Atendimento aos Requisitos Funcionais
Fonte: adaptado de Pegoraro (2014)
| Produto | Q4 - Quantos requisitos foram atendidos em uma iteração? | Versões entregues aos clientes
ID | Medidas | Método de medição | Versão 1 | Versão 2 | Observações - Versão 1 | Observações - Versão 2
RF_at | Requisitos funcionais atendidos | Dados obtidos por inspeção do documento de requisitos ao final de uma iteração | 10 |  | Requisitos não atendidos: RFs 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22
RF | Requisitos funcionais |  | 22
G_RF | Grau de Atendimento aos Requisitos Funcionais |  | 45.45% | #DIV/0!
| Informações sobre o contexto da medição | Data | 2017-10-16
|  | Responsável | Lucas

## TDT
Taxa de Dívida Técnica
Fonte: Pegoraro (2014)
| Produto | Q5 - Quantas tarefas não foram feitas de uma iteração para outra? | Versões entregues aos clientes
| Medidas | Método de medição | Versão 1 | Versão 2 | Observações - Versão 1 | Observações - Versão 2
NTDT | Número de tarefas em dívida técnica | Quantidades obtidas pelo RedMine | 12 | 0 | No número de tarefas, foram desconsideradas as 2 tarefas de entrega de artefatos e do sistema.
NT | Número de tarefas |  | 33 | 0
TDT | Taxa de Dívida Técnica |  | 36.36% | #DIV/0!
| Informações sobre o contexto da medição | Data | 2017-10-16
|  | Responsável | Lucas